## Slide 1: AULA dagtilbud
Fredag den 1. maj 2020

## Slide 2: Yderligere information
Aulainfo - https://aulainfo.dk/
Aula EKnet - https://eknet.esbjergkommune.dk/documents/36210
I har lige modtaget invitation til Samarbejdsrum på EKnet - https://eknet.esbjergkommune.dk/group/76719/aula-implementering-dagtilbud/documents/77965

## Slide 3: Dagens program
Hvad er Aula
Tidsplan
Forberedelse/viden
  Beslutninger omkring anvendelse 0 – 18 år – anvendelsesstrategi
  Beslutninger omkring implementering – implementeringsplan
Opgaver før implementeringen af AULA​

## Slide 4: Hvad er Aula
https://www.youtube.com/watch?v=WYqmrvTUpA0

## Slide 5: Videoer og vejledninger
Har I lyst til at se mere om Aula kan disse 4 videoer om Aulas funktionalitet i forhold til dagtilbud, være interessante:
https://www.youtube.com/watch?v=ikuuhFntn8M
https://www.youtube.com/watch?v=Ge7r5T1zLQQ
https://www.youtube.com/watch?v=xPFfbUwFjNE
https://www.youtube.com/watch?v=ikuuhFntn8M&t=61s
Aula har lavet yderst meget materiale – alle deres brugervejledninger/videoer kan findes her:
https://aulainfo.dk/information-til-medarbejdere/guide-til-medarbejdere/
https://aulainfo.dk/information-til-medarbejdere/undervisningsmateriale-til-superbrugere/

## Slide 6: Tidsplan KL/KOMBIT

## Slide 7: Tidsplan Esbjerg

## Slide 8: Tidsplan dagtilbud

## Slide 9
Aula skal lette kommunikationen mellem skole, dagtilbud og hjem og indbyrdes mellem brugerne gennem forbedrede dialogmuligheder, fx kommunikation i billeder, lyd og tekst mellem skole, elever og forældre og indbyrdes mellem disse grupper.
Aula skal samle og målrette informationer til de forskellige brugergrupper, afhængig af deres forskellige roller. Brugerne vil således blive ledt over til relevant information i bl.a. kommunale administrative systemer, kommunale indkøbte læringsplatforme samt nationale data (fx nationale test).
Aula skal understøtte arbejdet i læringsplatformen, bl.a. ved at give mulighed for kommunikation omkring læringsforløb mellem elever, pædagogisk personale og forældre.
Aula skal understøtte dagtilbuds- og skolenære behov via visning af relevante informationer for brugeren, fx plan for dagen, nyheder og aktivitetsplaner.
Notes: AULA's officielle målsætning, vil I have andet med

## Slide 10: Anvendelsesstrategi
https://eknet.esbjergkommune.dk/documents/36210
Hvilke systemer til hvad
Adgange

## Slide 11: Nu
https://eknet.esbjergkommune.dk/documents/78834?open=78837

## Slide 12: 2020/21

## Slide 13: Implementeringsplan
https://eknet.esbjergkommune.dk/api/documents/79053/data?inline=true
Organisering og opgaver
Roller og ansvar

## Slide 14: Roller og ansvar - ledere
Lederne har ansvaret for at de strategiske intentioner i målsætninger, anvendelsesstrategi og succeskriterier omkring Aula, realiseres.
Ledere både centralt og lokalt, skal have deres fokus på, at lede medarbejdere, processer og værktøjer gennem den forandring, som implementeringen medfører, således at medarbejderne styres sikkert og effektivt frem til fuld ibrugtagning af Aula og så forældrene oplever et styrket samarbejde.

## Slide 15: Roller og ansvar - ledere
I implementeringsfasen er en del af ledelsesopgaven desuden, at:
Deltage i kompetenceudviklingen for ledere
Sørge for den interne kommunikation, koordinering og facilitering af implementeringen i egen organisatoriske enhed
Sikre opsætningen af Aula finder sted
Udpege superbrugerne og sende navnene til Jacob og Annette.
Sørge for at, forældre klædes på, til at anvende AULA

## Slide 16: Institutionsadministrator - opsætning
Dagtilbuddenes pædagogiske ledere er institutionsadministratorer for egen afdelings Aula.
Opgaven er at deltage ved den kommunale uddannelse af institutionsadministratorer og opsætte egen afdelings Aula samt stå for de løbende tilretninger i Aula og de brugeradministrative systemer (Tabulex Admin).
30.09. Skypemøde – forberedelse til opsætning
21./22.10 2 timers workshop – praktisk opsætning

## Slide 17: Roller og ansvar - superbrugere
Superbrugerne står for den interne uddannelse af kollegaer i brugen af Aula og har derfor en afgørende rolle i denne fase.
Derudover har superbrugerne ligeledes en vigtig rolle, ifm. den organisatoriske implementering ift. løbende opfølgning og tilpasning af nye arbejdsgange, fordi de har en større viden og indsigt i Aula, som kan kobles til eksisterende praksis og sættes i spil i den løbende læring.

## Slide 18: Opgaver - superbrugere
Superbrugerne har i samarbejde med Annette, Jacob og dagtilbuddenes kommunale administrator to opgaver:
  I samarbejde med egen ledelse, forestå uddannelsen af de øvrige medarbejdere i egen afdeling.
  I Dagplejen deltager superbrugeren sammen med Annette, ved uddannelsen af de digitale dagplejere.
  Den fremadrettede support opgave omkring AULA, for egen afdeling. Denne foregår i samarbejde med dagtilbuddenes kommunale administrator.
  I Dagplejen har Alice den fremadrettede administrative support opgave, i samarbejde med dagtilbuddenes kommunale administrator.

## Slide 19
Aula organisering Esbjerg

## Slide 20: Jeres kommende opgaver
KLAR til Aula – ledelsesforankring
Lokal kommunikationsagenda
Oprydning – i Tabulex, er der noget der skal journaliseres i Acadre, er der billeder der skal hentes ud
Implementering af aula
  Lokal opsætning af Aula
  Lokal uddannelse af eget personale
  Implementering for egne forældre

## Slide 21: Dialog omkring styrket forældresamarbejde
https://eknet.esbjergkommune.dk/documents/40675

## Slide 22: Maria Ørnskov
https://www.youtube.com/watch?v=aWBoS7pB3W4
Notes: Video - https://www.youtube.com/watch?v=aWBoS7pB3W4
Præsentation - http://aula.dk/wp-content/uploads/2017/12/Slides-med-refleksionsspørgsmål-Maria-Ørskov-Akselvoll.pptx

## Slide 23
Forslag til spørgsmål

## Slide 24: Kommunikationsagenda
Piloterne har lavet hver deres agenda.
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på et udkast til en fælles agenda.
https://eknet.esbjergkommune.dk/group/76719/aula-implementering-dagtilbud/documents/77973

## Slide 25
Alt skriftlig kommunikation til og fra forældre foregår via AULA. Skal der kommunikeres med enkelte forældre foregår dette via beskeder.
Skal der kommunikeres til mange foregår dette i opslag.
I pilotperioden har vi fravalgt en fælles postkasse, hvor forældre kan kommunikere indbyders. Vi vil arbejde for at forældrene oplever at kommunikationen føles:
Relevant
Målrettet
Rettidig
Til at handle ud fra
Endelig og forståelig
Tilgængelig på dansk (engelsk)
Lokal kommunikations agenda

## Slide 26: Oprydning i Tabulex
Der flyttes IKKE dokumenter, billeder, opslag og beskeder fra Tabulex til Aula.
Flyt eventuelle dokumenter til EKnet
Bed forældre om at downloade billeder inden Tabulex lukkes

## Slide 27: Lokal opsætning
1 times forberedende Skypemøde med alle pædagogiske ledere om:
  Adgang til Aula-testmiljø
  Korrekt opsætning af Tabulex Admin
  Kommunikationsagenda, specielt hvornår bruges beskeder, opslag, kalender og fællespostkasser
  Forberedelse til workshop (opsætningsguide og huskeseddel)
2 timers workshop med ca 10 pædagogiske ledere ad gangen. På workshoppen sættes institutionens Aula op efter opsætningsguiden, så opsætningen i princippet er færdig, efter workshoppen.
https://eknet.esbjergkommune.dk/group/76719/aula-implementering-dagtilbud/documents/79003

## Slide 28: Materiale til uddannelse medarbejdere
Superbrugerne modtager materiale fra Netcompany
Det kan også findes her: https://aulainfo.dk/information-til-medarbejdere/undervisningsmateriale-til-superbrugere/

## Slide 29: Materiale til uddannelse af medarbejdere
Materialet fra Esbjerg kan findes her: https://eknet.esbjergkommune.dk/group/76719/aula-implementering-dagtilbud/documents/78992

## Slide 30: Forældrefolder
Kan hentes og printes her: https://eknet.esbjergkommune.dk/documents/36214
Tilføj gerne lokale kommunikationsprincipper – eksempler kan findes her: https://eknet.esbjergkommune.dk/group/76719/aula-implementering-dagtilbud/documents/78999

## Slide 31
Fortsat rigtig god dag !

## Slide 32: Evt – ekstra slide